

ПЛАН РАБОТЫ
(«Дорожная карта»)

Утверждено приказом МБОУ «Степуринская  СОШ»
от 25.08.2022 г. № 140а

ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА НА 2022-2024 ГОДЫ
в МБОУ «Степуринская  СОШ»


	№
	Наименование результата,
мероприятия
	Сроки
реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный
исполнитель
	Примечания

	Организационные условия создания и развития школьных театров

	
1
	Создание рабочей группы по созданию и развитию школьного театра в МБОУ
«Степуринская СОШ»
	
Июнь 2022 г.
	Определены ответственные лица за координацию создания и развития школьных театров
	
Заместитель директора по ВР
	

	

2
	Разработка Плана
мероприятий («Дорожной
карты») по реализации проекта
«Школьный театр»
	
Июнь 2022 г.
	Разработан план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий в том числе
мероприятия по увеличению охвата детей
в возрасте от 7 до 17 лет
	
Заместитель директора по ВР
	

	
3
	Проведение мониторинга по
созданию и развитию школьного театра
	Сентябрь 2022 г.
	Проведение мониторинга по созданию и развитию школьного театра
	
Администрация школы
	

	
4
	Создание условий для развития инфраструктуры школьного
театра
	
2022-2024 гг.
	Созданы условия для развития инфраструктуры школьного театра
	
Администрация школы
	

	
5
	Введение часов для реализации
программ по театральному творчеству
	
2022-2024 гг.
	
Введены часы по театральному творчеству
	
Администрация школы
	



	6
	Организация работы
театральной студии
	2022 г.
	Организована работа театральной студии
	Администрация школы
	

	
7
	Разработка и внедрение программ по театральному
творчеству
	
2022-2024 гг.
	Разработаны и внедрены программы по театральному творчеству
	Администрация школы, руководитель
театральной студии
	

	Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров

	




9
	Организация, проведение и участие в школьных, муниципальных этапах
социально значимых мероприятий для детей
художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ (Театр на
школьной сцене)
	



2022-2024 гг.
	
Организованы и проведены школьные, муниципальные этапы социально- значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ (Театр на школьной сцене)
	


Заместитель директора по ВР, руководитель театральной студии
	

	
10
	Участие в интерактивном квизе, посвященном Дню Театра
	
2023-2024 гг.
	
Организация и проведение интерактивного квиза с учащимися 14 классов
	Заместитель директора по ВР, руководитель театральной студии
	

	
11
	Участие в муниципальном этапе конкурса театров
	
2023-2024 гг.
	Конкурсные выступления школьных театральных коллективов ОО
	Заместитель директора по ВР,руководитель
театральной студии
	

	

12
	
Участие в театрализованной конкурсной программе «Этих
дней не смолкнет слава»
	
Май 2023 г.
	
Конкурсные выступления школьных театральных коллективов ОО
	Заместитель директора по ВР, руководитель театральной студии,
классные руководители
	




	

13
	
Участие в муниципальном конкурсе «Живая классика»
	
Май 2024 г.
	
Конкурсные выступления воспитанников театрального кружка (студии)
	Заместитель директора по ВР, руководитель театральной студии,
классные руководители
	

	Развитие кадрового потенциала

	

19
	Участие в семинаре-совещании для руководителей
образовательных организаций
по созданию и организации работы Школьного театра
	

ежегодно
	
Сформированы общие подходы к организации деятельности по программе
«Школьный театр»
	

Администрация школы
	

	
20
	Организация участия в региональных курсах
повышения квалификации для
педагогов школьных театров
	
ежегодно
	Оказана	методическая помощь педагогам-практикам в организации
деятельности по программе «Школьный
театр»
	
Заместитель директора по ВР
	

	
21
	Участие в обучающих
Вебинарах для педагогических работников реализующих
программы Школьных театров
	
2022-2024 гг.
	Оказана методическая помощь педагогам- практикам в организации деятельности по программе «Школьный театр»
	
Заместитель директора по ВР
	



