ПЛАН РАБОТЫ

(«Дорожная карта»)

Утверждено приказом МБОУ «Степуринская  СОШ»

от 25.08.2022 г. № 140а

ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА НА 2022-2024 ГОДЫ

в МБОУ «Степуринская  СОШ»

| № | Наименование результата, мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия создания и развития школьных театров |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по созданию и развитию школьного театра в МБОУ «Степуринская СОШ» | Июнь 2022 г. | Определены ответственные лица за координацию создания и развития школьных театров | Заместитель директора по ВР |  |
| 2 | Разработка Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | Июнь 2022 г. | Разработан план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 7 до 17 лет | Заместитель директора по ВР |  |
| 3 | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьного театра | Сентябрь 2022 г. | Проведение мониторинга по созданию и развитию школьного театра | Администрация школы |  |
| 4 | Создание условий для развития инфраструктуры школьного театра | 2022-2024 гг. | Созданы условия для развития инфраструктуры школьного театра | Администрация школы |  |
| 5 | Введение часов для реализации программ по театральному творчеству | 2022-2024 гг. | Введены часы по театральному творчеству | Администрация школы |  |

| 6 | Организация работы театральной студии | 2022 г. | Организована работа театральной студии | Администрация школы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Разработка и внедрение программ по театральному творчеству | 2022-2024 гг. | Разработаны и внедрены программы по театральному творчеству | Администрация школы, руководитель театральной студии |  |
| Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров |  |  |  |  |  |
| 9 | Организация, проведение и участие в школьных, муниципальных этапах социально значимых мероприятий для детей художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ (Театр на школьной сцене) | 2022-2024 гг. | Организованы и проведены школьные, муниципальные этапы социально- значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ (Театр на школьной сцене) | Заместитель директора по ВР, руководитель театральной студии |  |
| 10 | Участие в интерактивном квизе, посвященном Дню Театра | 2023-2024 гг. | Организация и проведение интерактивного квиза с учащимися 14 классов | Заместитель директора по ВР, руководитель театральной студии |  |
| 11 | Участие в муниципальном этапе конкурса театров | 2023-2024 гг. | Конкурсные выступления школьных театральных коллективов ОО | Заместитель директора по ВР,руководитель театральной студии |  |
| 12 | Участие в театрализованной конкурсной программе «Этих дней не смолкнет слава» | Май 2023 г. | Конкурсные выступления школьных театральных коллективов ОО | Заместитель директора по ВР, руководитель театральной студии, классные руководители |  |

| 13 | Участие в муниципальном конкурсе «Живая классика» | Май 2024 г. | Конкурсные выступления воспитанников театрального кружка (студии) | Заместитель директора по ВР, руководитель театральной студии, классные руководители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 19 | Участие в семинаре-совещании для руководителей образовательных организаций по созданию и организации работы Школьного театра | ежегодно | Сформированы общие подходы к организации деятельности по программе «Школьный театр» | Администрация школы |  |
| 20 | Организация участия в региональных курсах повышения квалификации для педагогов школьных театров | ежегодно | Оказана методическая помощь педагогам-практикам в организации деятельности по программе «Школьный театр» | Заместитель директора по ВР |  |
| 21 | Участие в обучающих Вебинарах для педагогических работников реализующих программы Школьных театров | 2022-2024 гг. | Оказана методическая помощь педагогам- практикам в организации деятельности по программе «Школьный театр» | Заместитель директора по ВР |  |